INVOICE TERMIN / PROGRESS

INV-T2/SPK/V/2026-123

| Kepada Yth. PT Logistik Contoh Nusantara Jl. Industri Raya No. 123, Bekasi 12345 NPWP 98.765.432.1-123.000 | Tanggal; : 2 Juni 2026. Jatuh Tempo; : 16 Juni 2026. Termin ke; : II (dua). No. Kontrak; : SPK/GDG/2026/123. No. Berita Acara; : BAKP/II/2026/123. |
| --- | --- |

Rincian Progress Pekerjaan

| No | Uraian Pekerjaan | Nilai Kontrak | % Lalu | % Ini | % Kum. | Nilai Termin Ini |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Pekerjaan Persiapan & Mobilisasi | 100.000.000 | 100% | 0% | 100% | 0 |
| B | Struktur Baja & Pondasi | 200.000.000 | 50% | 50% | 100% | 100.000.000 |
| C | Instalasi Atap & Dinding | 200.000.000 | 0% | 25% | 25% | 50.000.000 |
| TOTAL |  | 500.000.000 | 40% | 30% | 70% | 150.000.000 |

| Ringkasan Kontrak Nilai kontrak (DPP); : Rp500.000.000. DP 20% dibayar; : Rp100.000.000. Termin I (40%) dibayar; : Rp160.000.000 (netto). Termin II (70%); : tagihan ini. Sisa kontrak; : Rp150.000.000 (30%). | Progress Proyek Kumulatif: 70% Termin sebelumnya: 40% ¦ Termin ini: 30% Dasar penagihan: Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (terlampir). |
| --- | --- |

|  | Nilai progress termin ini | Rp150.000.000 |
| --- | --- | --- |
|  | Potongan DP 20% | -Rp30.000.000 |
|  | DPP | Rp120.000.000 |
|  | PPN 11% | Rp13.200.000 |
|  | Total Tagihan Termin II | Rp133.200.000 |

Pembayaran ke: Bank Contoh · No. Rek. 1234567890 · a.n. PT Struktur Contoh Konstruksi

Lampiran: Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. BAKP/II/2026/123 (halaman berikut).

LAMPIRAN

BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN

No. BAKP/II/2026/123

Pada hari ini, Senin tanggal 1 Juni 2026, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah dilakukan pemeriksaan bersama atas kemajuan pekerjaan Pembangunan Gudang berdasarkan Kontrak No. SPK/GDG/2026/123, dengan hasil sebagai berikut:

| No | Uraian Pekerjaan | Nilai Kontrak | % Lalu | % Ini | % Kum. | Nilai Termin Ini |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Pekerjaan Persiapan & Mobilisasi | 100.000.000 | 100% | 0% | 100% | 0 |
| B | Struktur Baja & Pondasi | 200.000.000 | 50% | 50% | 100% | 100.000.000 |
| C | Instalasi Atap & Dinding | 200.000.000 | 0% | 25% | 25% | 50.000.000 |
| TOTAL |  | 500.000.000 | 40% | 30% | 70% | 150.000.000 |

Kesimpulan: kemajuan pekerjaan kumulatif mencapai 70% dari total nilai kontrak. Dengan demikian Pihak Pertama berhak mengajukan penagihan Termin II sebesar Rp133.200.000 (termasuk PPN 11% dan setelah potongan DP).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

| Pihak Pertama (Kontraktor) ( Nama Direktur 123 ) PT Struktur Contoh Konstruksi | Pihak Kedua (Pemberi Kerja) ( Nama Perwakilan 123 ) PT Logistik Contoh Nusantara |
| --- | --- |

Contoh dokumen. Seluruh nama, alamat, nomor rekening, NPWP, dan data lainnya bersifat fiktif.