INVOICE TERMIN / PROGRESS
INV-T2/SPK/V/2026-123
	Kepada Yth.
PT Logistik Contoh Nusantara
Jl. Industri Raya No. 123, Bekasi 12345
NPWP 98.765.432.1-123.000
		Tanggal
	: 2 Juni 2026

	Jatuh Tempo
	: 16 Juni 2026

	Termin ke
	: II (dua)

	No. Kontrak
	: SPK/GDG/2026/123

	No. Berita Acara
	: BAKP/II/2026/123






Rincian Progress Pekerjaan
	No
	Uraian Pekerjaan
	Nilai Kontrak
	% Lalu
	% Ini
	% Kum.
	Nilai Termin Ini

	A
	Pekerjaan Persiapan & Mobilisasi
	100.000.000
	100%
	0%
	100%
	0

	B
	Struktur Baja & Pondasi
	200.000.000
	50%
	50%
	100%
	100.000.000

	C
	Instalasi Atap & Dinding
	200.000.000
	0%
	25%
	25%
	50.000.000

	TOTAL
	500.000.000
	40%
	30%
	70%
	150.000.000



	Ringkasan Kontrak
	Nilai kontrak (DPP)
	: Rp500.000.000

	DP 20% dibayar
	: Rp100.000.000

	Termin I (40%) dibayar
	: Rp160.000.000 (netto)

	Termin II (70%)
	: tagihan ini

	Sisa kontrak
	: Rp150.000.000 (30%)



	Progress Proyek
Kumulatif: 70%
Termin sebelumnya: 40%  |  Termin ini: 30%
Dasar penagihan: Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (terlampir).



	
	Nilai progress termin ini
	Rp150.000.000

	
	Potongan DP 20%
	-Rp30.000.000

	
	DPP
	Rp120.000.000

	
	PPN 11%
	Rp13.200.000

	
	Total Tagihan Termin II
	Rp133.200.000



Pembayaran ke: Bank Contoh · No. Rek. 1234567890 · a.n. PT Struktur Contoh Konstruksi
Lampiran: Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. BAKP/II/2026/123 (halaman berikut).

LAMPIRAN
BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN
No. BAKP/II/2026/123
Pada hari ini, Senin tanggal 1 Juni 2026, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah dilakukan pemeriksaan bersama atas kemajuan pekerjaan Pembangunan Gudang berdasarkan Kontrak No. SPK/GDG/2026/123, dengan hasil sebagai berikut:
	No
	Uraian Pekerjaan
	Nilai Kontrak
	% Lalu
	% Ini
	% Kum.
	Nilai Termin Ini

	A
	Pekerjaan Persiapan & Mobilisasi
	100.000.000
	100%
	0%
	100%
	0

	B
	Struktur Baja & Pondasi
	200.000.000
	50%
	50%
	100%
	100.000.000

	C
	Instalasi Atap & Dinding
	200.000.000
	0%
	25%
	25%
	50.000.000

	TOTAL
	500.000.000
	40%
	30%
	70%
	150.000.000



Kesimpulan: kemajuan pekerjaan kumulatif mencapai 70% dari total nilai kontrak. Dengan demikian Pihak Pertama berhak mengajukan penagihan Termin II sebesar Rp133.200.000 (termasuk PPN 11% dan setelah potongan DP).
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
	Pihak Pertama (Kontraktor)
( Nama Direktur 123 )
PT Struktur Contoh Konstruksi
	Pihak Kedua (Pemberi Kerja)
( Nama Perwakilan 123 )
PT Logistik Contoh Nusantara


Contoh dokumen. Seluruh nama, alamat, nomor rekening, NPWP, dan data lainnya bersifat fiktif.
