## Invoice
INVOICE TERMIN / PROGRESS
INV-T2/SPK/V/2026-123
Kepada Yth. |  |  |  | Tanggal |  | 2 Juni 2026
PT Logistik Contoh Nusantara |  |  |  | Jatuh Tempo |  | 16 Juni 2026
Jl. Industri Raya No. 123, Bekasi 12345 |  |  |  | Termin ke |  | II (dua)
NPWP 98.765.432.1-123.000 |  |  |  | No. Kontrak |  | SPK/GDG/2026/123
|  |  |  | No. Berita Acara |  | BAKP/II/2026/123
Rincian Progress Pekerjaan
No | Uraian Pekerjaan | Nilai Kontrak (Rp) | % Lalu | % Ini | % Kum. | Nilai Termin Ini (Rp)
A | Pekerjaan Persiapan & Mobilisasi | 100000000 | 100% | 0% | 100% | 0
B | Struktur Baja & Pondasi | 200000000 | 50% | 50% | 100% | 100000000
C | Instalasi Atap & Dinding | 200000000 | 0% | 25% | 25% | 50000000
D
TOTAL |  | 500000000 | 40% | 30% | 70% | 150000000
Ringkasan Kontrak
Nilai kontrak (DPP) |  | 500000000 |  | Nilai progress termin ini |  | 150000000
DP dibayar (DPP) |  | 100000000 |  | Potongan DP |  | -30000000
Termin I dibayar (netto) |  | 160000000 |  | DPP |  | 120000000
Sisa kontrak belum ditagih (gross) |  | 150000000 |  | PPN |  | 13200000
Progress kumulatif |  | 70% |  | Total Tagihan Termin II |  | 133200000
Persentase DP |  |  | 20%
Tarif PPN |  |  | 11%
Pembayaran ke: Bank Contoh · No. Rek. 1234567890 · a.n. PT Struktur Contoh Konstruksi
Lampiran: Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. BAKP/II/2026/123 (lihat sheet "Berita Acara").
Keterangan: teks BIRU = diisi/diubah manual; teks HITAM = rumus otomatis. Semua nama, alamat, NPWP, dan rekening bersifat fiktif (contoh).

## Berita Acara
LAMPIRAN
BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN
No. BAKP/II/2026/123
Pada hari ini, Senin tanggal 1 Juni 2026, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah dilakukan pemeriksaan bersama atas kemajuan pekerjaan Pembangunan Gudang berdasarkan Kontrak No. SPK/GDG/2026/123, dengan hasil sebagai berikut:
No | Uraian Pekerjaan | Nilai Kontrak (Rp) | % Lalu | % Ini | % Kum. | Nilai Termin Ini (Rp)
A | Pekerjaan Persiapan & Mobilisasi | 100000000 | 100% | 0% | 100% | 0
B | Struktur Baja & Pondasi | 200000000 | 50% | 50% | 100% | 100000000
C | Instalasi Atap & Dinding | 200000000 | 0% | 25% | 25% | 50000000
D
TOTAL |  | 500000000 | 40% | 30% | 70% | 150000000
Kesimpulan: kemajuan pekerjaan kumulatif mencapai |  |  | 70% | dari nilai kontrak.
Total tagihan Termin II (termasuk PPN dan setelah potongan DP): |  |  |  |  | 133200000
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pihak Pertama (Kontraktor) |  |  |  | Pihak Kedua (Pemberi Kerja)
( Nama Direktur 123 ) |  |  |  | ( Nama Perwakilan 123 )
PT Struktur Contoh Konstruksi |  |  |  | PT Logistik Contoh Nusantara
Data tabel ditarik otomatis dari sheet Invoice (teks hijau = tautan antar sheet).